## Bar Schedule
Schedule - Glenmora-Woodworth S.P 14-05-0017
Calendar Days |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360
Activity | Duration
|  | NTP | [18 empty] | 30% Review | [20 empty] | 60% Review | [17 empty] | ACP
Final Plan Design | 300 | bar: 5 to 300
ACP Review | 30 | bar: 305 to 330
Address ACP Comments & Complete PS&E Plans | 30 | bar: 335 to 360
Update Topographic Survey | 90 | bar: 10 to 95
Title Reports & Property Survey | 120 | bar: 10 to 120
Prepare Preliminary R/W Maps | 90 | bar: 125 to 210
60% Review and Revisions to Maps | 15 | bar: 215 to 225
Schedule & Hold JPR | 20 | bar: 230 to 245
Prepare Final R/W Maps | 40 | bar: 250 to 285
Final Review and Revisions to Maps | 15 | bar: 290 to 300